## 干线公路建设
常德市2014年干线公路建设项目考核目标任务分解表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2014年责任目标 |  | 责任单位 | 备注
[5 empty] | 完成投资 | 主要建设内容
| 合计 |  |  |  | 224464
| 1、完工项目(８个） | 1５９.７６公里 |  |  | 45461
1 | 澧水滟洲大桥 | 新建桥梁17公里 | 2011-2014 | 21712 | 2712 | 完工 | 澧县政府
2 | S238澧县县城-卷桥 | 改建二级公路，27公里 | 2013-2015 | 13878 | 5109 | 完工 | 澧县政府 | ２０１３年已报完工4公里
3 | 城头山遗址公路 | 新改建二级公路12.1公里 | 2012-2014 | 9796 | 4956 | 完工 | 澧县政府 | ２０１３年已报完工2.4公里
4 | 鼎城区周家店至西湖公路(S313、S231） | 改建二级公路，36.1公里 | 2012-2014 | 16632 |  | 完工 | 鼎城区政府、 西洞庭管理区 | ２０１３年已报完工5公里,投资也已报完
5 | 常德大道至二广高速公路芦获山互通连接线 | 新建一级公路,6公里 | 2012-2014 | 38138 |  | 完工 | 市交建投 | 投资已于2013年基本报完
6 | S240临澧至三岔路 | 改建二级公路，46公里 | 2012-2014 | 16418 | 16418 | 完工 | 市公路局 | ２０１３年已报完工3.95公里
7 | G319桃花源景区公路改线工程 | 新改建二级公路，15.17公里 | 2013-2014 | 15952 | 7952 | 完工 | 市公路局
8 | S322西湖园艺村-汉寿罐头嘴 | 改建二级公路,15.74公里 | 2013-2014 | 10614 | 8314 | 完工 | 西湖管理区、 汉寿县政府
| 2、续建项目（８个） | 227.3公里 |  |  | 57003
9 | S306临澧安福至石门青玄公路 | 改建二级公路，38.588公里 | 2013-2014 | 19503 | 11503 | 路基路面 | 市公路局 | ２０１４年需完工5公里
10 | S303石门县冉家坪至闫家溶 | 新改建二级公路，16.361公里 | 2012-2014 | 12755 | 4000 | 路基路面 | 石门县政府
11 | 官当大桥 | 新建桥梁，3.38公里 | 2012-2014 | 6417 | 1500 | 路基路面 | 安乡县政府
12 | S228安乡荆江南堤至八百弓 | 改建二级公路，43.1公里 | 2013-2015 | 20273 | 5000 | 路基路面 | 安乡县政府
13 | S307临澧林伯渠故居-石门夹山 | 新改建二级公路，31.232公里 | 2013-2015 | 18026 | 7000 | 路基路面 | 临澧县政府完成３０００万、石门县政府完成４０００万
14 | 石龟山大桥 | 新建桥梁,3.2公里 | 2013-2015 | 27145 | 8000 | 下部构造 | 安乡县政府
15 | S320汉寿岩汪湖-汉寿县城 | 改建二级公路,15.297公里 | 2013-2015 | 12734 | 10000 | 路基路面 | 汉寿县政府
16 | S230西湖-汉寿军山铺 | 改建二级公路,33.179公里 | 2013-2015 | 21295 | 10000 | 路基路面 | 汉寿县政府
| 3、新开工项目(14个) | 354.165公里 |  |  | 122000
17 | G353安乡至红卫闸安障至红卫闸段 | 改建二级公路,10.06公里 | 2014-2015 | 4118 | 2000 | 路基路面 | 安乡县政府
18 | G353安乡三岔河-安乡县城 | 改建二级公路,9.73公里 | 2014-2015 | 8234 | 4000 | 路基路面 | 安乡县政府
19 | G319、G207常德城区段改线 | 新建一级公路,34.68公里 | 2014-2016 | 162552 | 15000 | 路基路面 | 市交建投
20 | S304澧县盐井-如东 | 改建二级公路,19.92公里 | 2013-2015 | 11000 | 5000 | 路基路面 | 澧县政府
21 | S304澧县宜万-孙家坡 | 改建二级公路,22.09公里 | 2013-2015 | 12000 | 5000 | 路基路面 | 澧县政府
22 | 石门太平-柳家垭 | 改建二级公路,56.895公里 | 2013-2015 | 28000 | 4000 | 路基路面 | 石门县政府
23 | S242杨岭岗大桥 | 新建桥梁1.2公里 | 2014-2015 | 12000 | 3000 | 路基路面 | 石门县政府
24 | 桃源剪市-凌津滩 | 改建二级公路,18公里 | 2014-2015 | 15000 | 9000 | 路基路面 | 桃源县政府
25 | 桃源杨家台至火车站公路 | 新建一级公路，7.2公里 | 2014-2016 | 25900 | 6000 | 路基路面 | 桃源县政府
26 | S222贺家山乐兴八队牌坊-加油站牌坊 | 改建二级公路,8公里 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 路基路面 | 贺家山农场
27 | G353澧县段改线工程 | 新建一级公里,16.39公里 | 2014-2015 | 37435 | 10000 | 路基路面 | 澧县政府
28 | S233黄桥至樟柳改线工程 | 新建一级公路,4公里 | 2014-2015 | 15000 | 1000 | 路基路面 | 澧县政府
29 | S307、S241澧县洞市-临澧新安 | 改建二级公路26公里 | 2014-2015 | 14000 | 5000 | 路基路面 | 常德市公路局
30 | 沅澧快速干线（G207岗市圆盘至澧县张公庙和G353津市至石门段） | 六车道一级公路、120公里 | 2014-2017 | 500000 | 50000 | 路基路面 | 鼎城区政府、临澧县政府、澧县政府、石门县政府、津市政府、武陵区政府

## 站场建设
常德市2014年站场建设项目考核目标任务分解表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模（包括征地面积） | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2014年责任目标 |  | 责任单位 | 备注
[5 empty] | 完成投资 | 主要建设内容
| 三、站场 |  |  |  | 16708
1 | 鼎城桥南物流中心 | 占地面积148144平方米，建筑面积90050平方米 | ２０１２－２０１４ | 25800 | 3058 | 完工 | 鼎城区政府
2 | 西湖汽车站 | 二级汽车站，占地面积24000平方米，建筑面积8162平方米 | ２０１３－２０１４ | 2487 | 650 | 完工 | 西湖管理区
3 | 澧县汽车站 | 一级汽车站，占地面积1０６５６０平方米，建筑面积３００００平方米 | ２０１４－２０１５ | 12000 | 2000 | 征拆及主站房 | 澧县政府
4 | 澧县华安物流 | 占地面积１２００００平方米，建筑面积５０００平方米 | ２０１３－２０１４ | 10000 | 3000 | 主站房 | 澧县政府
5 | 汉寿花木兰汽车站 | 二级汽车站 | ２０１４－２０１５ | 3000 | 1000 | 征拆及主站房 | 汉寿县政府
6 | 德山物流中心 | 建筑面积４４９００平方米 | ２０１３－２０１４ | 12887 | 3500 | 仓储及配套设施 | 常德经开区
7 | 临澧福泰物流中心 | 建筑面积３６５０３平方米 | ２０１３－２０１４ | 10706 | 3500 | 仓储及配套设施 | 临澧县政府

## 水运建设
常德市2014年水运建设重点项目考核目标任务分解表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 2014年责任目标 |  | 责任单位 | 备注
[5 empty] | 计划投资 | 主要建设内容
| 合计 |  |  |  | 10000
1 | 常德港德山港区千吨级码头工程一期工程 | 4个千吨级泊位 |  | 24635 | 4000 | 前期工作及码头主体工程 | 常德经开区
2 | 津市窑坡渡港区嘉山作业区一期工程 | 2个千吨级泊位 |  | 12909 | 1000 | 前期工作及临时工程 | 津市政府
3 | 安乡长岭洲港区千吨级码头一期工程 | 2个千吨级泊位 |  | 14929 | 1000 | 前期工作及临时工程 | 安乡县政府
4 | 澧县港小渡口港区戴家湾码头一期工程 | 2个千吨级泊位 |  | 6966 | 1000 | 前期工作及临时工程 | 澧县政府
5 | 桃源港陬市港区千吨级码头工程 | 2个千吨级泊位 |  | 13087 | 1000 | 前期工作及临时工程 | 桃源县政府
6 | 汉寿岩汪湖千吨级码头 | 2个千吨级泊位 |  | 7000 | 1000 | 前期工作及临时工程 | 汉寿县政府
7 | 澧县羊湖口港区千吨级码头 | 2个千吨级泊位 |  | 11700 | 1000 | 前期工作及临时工程 | 澧县政府

## 农村公路
常德市2014年农村公路建设各项考核目标任务分解表
区县市 | 农村公路建设 | 危桥改造 |  | 渡改桥 | 路况优良率（%） | 管理示范路（公里） | 绿化率（%）
|  | 2013年续建项目（座） | 2014年完工项目（座）
合计 | 524.981 | 28 | 82 | 9 | 86 | 450 | 91
汉寿县 | 73.803 | 2 | 6 |  | 86 | 40 | 91
鼎城区 | 29.57 | 6 | 1 |  | 86 | 50 | 91
桃源县 | 157.653 | 9 | 12 | 4 | 86 | 70 | 91
临澧县 | 41.295 | 3 | 3 | 1 | 86 | 40 | 91
石门县 | 152.278 | 2 | 3 | 3 | 86 | 60 | 91
澧县 | 38.319 | 2 | 21 | 1 | 86 | 75 | 91
津市市 |  | 0 | 2 |  | 86 | 15 | 91
安乡县 | 32.063 | 0 | 27 |  | 86 | 40 | 91
武陵区 |  | 0 | 5 |  | 86 | 10 | 91
西洞庭区 |  | 0 | 1 |  | 86 | 10 | 91
西湖区 |  | 0 | 0 |  | 86 | 10 | 91
经开区 |  | 3 | 0 |  | 86 | 10 | 91
柳叶湖区 |  | 0 | 0 |  | 86 | 10 | 91
桃花源区 |  | 1 | 1 |  | 86 | 10 | 91

## 农村客运站及招呼站
常德市2014年农村客运站及招呼站建设考核目标任务分解表
责任单位 | １４年任务 |  |  | 备注
| 农村客运站 | 招呼站 | 建制村通班车率
合计 | 3 | 289 | 96%
武陵区 |  | 8 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（芦获山及丹洲垢湖村）4个
鼎城区 |  | 6 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（石板滩及毛栗岗村）4个
汉寿县 |  | 6 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（株木山乡及文步桥村）4个
安乡县 |  | 8 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（安丰乡及出口洲村）4个
临澧县 |  | 8 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（四新岗镇及牯牛村）4个
澧 县 |  | 8 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（澧县张公庙镇及车溪乡牌楼村）4个
石门县 | 3 | 190 | 96% | 必须安排现代农业示范区二都乡及美丽乡村重点示范村秀坪园艺场
桃源县 |  | 6 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（枫树乡及维回村）4个
津 市 |  | 8 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（灵泉镇及关桥村）4个
西 湖 |  | 8 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村２个
西洞庭 |  | 8 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村２个
贺家山 |  | 6 | 96%
经开区 |  | 6 | 96%
柳叶湖 |  | 7 | 96% | 含安排现代农业示范区及美丽乡村（白鹤山乡及太阳谷）4个
桃花源 |  | 6 | 96%

## 交竣工验收
常德市2014年干线公路交、竣工验收责任目标
项目名称 | 完工时间 | 应竣工验收时间 | 延期时间 | 责任单位 | 备注
G207樟木桥至界牌公路改建工程 | 2010.12 | 2012.12 | 1年 | 市公路局
X021石门至盘塘公路夹山至盘塘段改建工程 | 2010.12 | 2012.12 | 1年 | 市公路局
澧县张公庙至津市一级公路改建工程 | 2010.1 | 2012.1 | 1年 | 澧县人民政府 | 已交工验收
澧县绕城线 | 2010.1 | 2012.1 | 1年 | 澧县人民政府
S302澧县至边山河 | 2012.12 | 2014.12 |  | 市公路局
S303石门至南北镇 | 2012.10 | 2014.1 |  | 市公路局 | 已交工验收
X021石门至盘塘公路盘塘至陬市段改建工程 | 2012.12 | 2014.12 |  | 桃源县政府 | 已交工验收
安乡大壶口桥 | 2003.1 | 2005.1 |  | 安乡县政府
澧县毛家岔桥 | 2004.8 | 2006.8 |  | 澧县人民政府
澧县张家滩桥 | 2002.1 | 2004.1 |  | 澧县人民政府
澧东公路 | 2004.1 | 2006.1 |  | 澧县人民政府 | 已交工验收
常德沅水二桥 | 2000 | 2002 |  | 市质安处 | 已交工验收