## 11
附件3
2015年全市落实省重点民生实事任务1-11月进度报表
填报单位:常德市交通运输局 | [13 empty] | 2015 年11月28日 单位:公里
序号 | 责任单位 | 考核项目 | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 武陵 | 鼎城 | 汉寿 | 桃源 | 临澧 | 石门 | 澧县 | 安乡 | 津市 | 经开区 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 贺家山
1 | 常德市交通运输局 | 农村公路 | 计划 | 合计: 309; 鼎城: 16.28; 汉寿: 48.991; 桃源: 100.903; 临澧: 28.242; 石门: 92.09; 澧县: 15.737; 安乡: 8.434
|  |  | 完成 | 合计: 317.347; 鼎城: 16.28; 汉寿: 50.831; 桃源: 105.733; 临澧: 28.242; 石门: 92.09; 澧县: 15.737; 安乡: 8.434
|  |  | 进度% | 合计: 102.7%; 鼎城: 100%; 汉寿: 103.8%; 桃源: 104.8%; 临澧: 100%; 石门: 100%; 澧县: 100%; 安乡: 100%
2 | 常德市交通运输局 | 安保工程 | 计划 | 1239.08 |  | 36.61 | 154.92 | 143.07 | 250.58 | 106.12 | 188.59 | 138.34 | 119.56 | 30.28 | 14.69 | 13.62 | 11.4 | 13.3 | 12 | 6
|  |  | 完成 | 1008.671 |  | 30 | 144.49 | 148.911 | 168.241 | 76.96 | 188.59 | 138.34 | 55.29 | 12.85 | 14.9 | 4 | 11.98 | 13.619 | 0.5 | 前期已完成
|  |  | 进度% | 81.4% |  | 81.94% | 93.27% | 104.1% | 67.14% | 72.52% | 100% | 100% | 46.24% | 42.44% | 101.4% | 29.37% | 10% | 102.4% | 14.17% | 10%
填报人： 联系电话：7162711 审核领导签字：