## 安防1
附件1
2022年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表
填报单位:鼎城区交通运输局
县市区名称 | 2022年目标 |  | 2022年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
鼎城区 | 25 | 675 | 29.001 | 793.47 | 116% | 118% | 29.001 | 100%
单位负责人：李勇 |  | 填报人:陈剑 联系电话:7383891
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2022年11 月 15 日

## 提质1
附件1
2022年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位:鼎城区交通运输局
县市区名称 | 2022年目标 |  | 2022年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 新村与撤并村间便捷连通路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村个数（个） | 完成投资 (万元)
鼎城区 | 106 | 15491 | 165.88 | 24166.1125 | 1.8 | 1 | 1080 | 100.091 | 36 | 17030.5175 | 63.989 | 70 | 6055.595 | 156% | 156% | 165.88 | 100%
单位负责人： |  | 李勇 填报人:陈剑 联系电话:7382891 填报日期:2022年 11 月 15 日
说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。

## 提质2
附件2
2022年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表
填报单位:
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [19 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 新村与撤并村间便捷连通路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 便捷连通路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
总计 | [6 empty] | 165.88 | 1.8 | 100.091 | 63.989 | 165.88 | 24166.1125 | 1.8 | 1 | 6.5 |  |  | 1080 | 100.091 | 36 |  |  |  | 17030.5175 | 63.989 |  |  |  |  | 6055.595 | 24166.1125 |  | 8068.075 |  | 16098.0375
1 | 中河口镇通三级路 | 鼎城区 | 中河口镇 | 中河口村 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y223430703 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1080 | 1.8 | 1 | 6.5 | 沥青路面 | 三级 | 1080 | [12 empty] | 1080 |  | 432 |  | 648
2 | 鼎城区黄土店云峰竹海旅游集散公路2 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 云峰山 | 湘交综规〔2021〕240号 | x041430703 | 1 |  | 1 |  | 1 | 175 | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 175 | [6 empty] | 175 |  | 60 |  | 115 |  |  | 李勇 | 13607367208
3 | 蔡家岗黄山峪村油茶基地公路 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 花园 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y014430703 | 2.226 |  | 2.226 |  | 2.226 | 249.312 | [6 empty] | 2.226 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 249.312 | [6 empty] | 249.312 |  | 122.43 |  | 126.882 |  |  | 李勇 | 13607367208
4 | 鼎城区尧天坪镇尧天坪村花木种植基地连接路 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 尧天坪 | 湘交综规〔2021〕240号 | x009430703 | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 | 238 | [6 empty] | 1.36 | 1 | 7 | 沥青混凝土 | 四级 | 238 | [6 empty] | 238 |  | 81.6 |  | 156.4 |  |  | 李勇 | 13607367208
5 | 鼎城区草坪镇优质稻培育园连接路 | 鼎城区 | 草坪 | 三角堆 | 湘交综规〔2021〕240号 | y004430703 | 1.652 |  | 1.652 |  | 1.652 | 289.1 | [6 empty] | 1.652 | 1 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 289.1 | [6 empty] | 289.1 |  | 99.12 |  | 189.98 |  |  | 李勇 | 13607367208
6 | 鼎城区蒿子港精优稻产区（长安4组-仁和村部））连接路 | 鼎城区 | 蒿子港 | 长安村 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y212430703 | 2 |  | 2 |  | 2 | 350 | [6 empty] | 2 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 350 | [6 empty] | 350 |  | 110 |  | 240 |  |  | 李勇 | 13607367208
7 | 鼎城区周家店镇团垱坪乐享生猪养殖基地连接路 | 鼎城区 | 周家店 | 团垱坪 | 湘交综规〔2021〕240号 | V007430703 | 4.83 |  | 4.83 |  | 4.83 | 845.25 | [6 empty] | 4.83 | 1 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 845.25 | [6 empty] | 845.25 |  | 289.8 |  | 555.45 |  |  | 李勇 | 13607367208
8 | 鼎城区吉祥休闲农庄（常德市鼎城区吉祥休闲山庄）通景路 | 鼎城区 | 花岩溪国家森林公园管理处 | 花岩溪 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y607430703 | 5.1 |  | 5.1 |  | 5.1 | 923.86 | [6 empty] | 5.1 | 1 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 923.86 | [6 empty] | 923.86 |  | 306 |  | 617.86 |  |  | 李勇 | 13607367208
9 | 鼎城区现代农业周家店大砖桥茶油基地连接路 | 鼎城区 | 周家店 | 大砖桥 | 湘交综规〔2021〕240号 | X073430703 | 3.7 |  | 3.7 |  | 3.7 | 647.5 | [6 empty] | 3.7 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 647.5 | [6 empty] | 647.5 |  | 203.5 |  | 444 |  |  | 李勇 | 13607367208
10 | 鼎城区谢家铺施家陂香米种植基地连接路 | 鼎城区 | 谢家铺 | 施家陂 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y661430703 | 4.582 |  | 4.582 |  | 4.582 | 801.8502 | [6 empty] | 4.582 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 801.8502 | [6 empty] | 801.8502 |  | 252.01 |  | 549.8402 |  |  | 李勇 | 13607367208
11 | 鼎城区许家桥乡广城山村油茶种植基地道路 | 鼎城区 | 许家桥乡 | 广城山村 | 湘交综规〔2021〕240号 | C355430703 | 1.96 |  | 1.96 |  | 1.96 | 172.48 | [6 empty] | 1.96 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 172.48 | [6 empty] | 172.48 |  | 107.8 |  | 64.68 |  |  | 李勇 | 13607367208
12 | 鼎城区草坪镇丁家坪优质稻培育园连接路 | 鼎城区 | 草坪 | 丁家坪 | 湘交综规〔2021〕240号 | y669430703 | 2 |  | 2 |  | 2 | 350 | [6 empty] | 2 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 350 | [6 empty] | 350 |  | 110 |  | 240 |  |  | 李勇 | 13607367208
13 | 鼎城区尧天坪镇下午冲苗木基地连接路 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | - | 湘交综规〔2021〕240号 | Y002430703 | 5.225 |  | 5.225 |  | 5.225 | 914.375 | [6 empty] | 5.225 | 1 | 7 | 沥青混凝土 | 四级 | 914.375 | [6 empty] | 914.375 |  | 313.5 |  | 600.875 |  |  | 李勇 | 13607367208
14 | 鼎城区尧天坪镇花莲冲村花木种植基地连接路 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 花莲冲 | 湘交综规〔2021〕240号 | x009430703 | 8.547 |  | 8.547 |  | 8.547 | 1495.725 | [6 empty] | 8.547 | 1 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 1495.725 | [6 empty] | 1495.725 |  | 512.82 |  | 982.905 |  |  | 李勇 | 13607367208
15 | 鼎城区镇德桥乔家岗香米种植基地连接路 | 鼎城区 | 镇德桥 | 乔家岗 | 湘交综规〔2021〕240号 | y215430703 | 2.92 |  | 2.92 |  | 2.92 | 327.04 | [6 empty] | 2.92 | 1 | 6.5 | 沥青混凝土 | 四级 | 327.04 | [6 empty] | 327.04 |  | 175.2 |  | 151.84 |  |  | 李勇 | 13607367208
16 | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段9） | 鼎城区 | 镇德桥 | 刘家桥 | 湘交综规〔2021〕240号 | V089 | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.41 | 71.75 | [6 empty] | 0.41 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 71.75 | [6 empty] | 71.75 |  | 22.55 |  | 49.2 |  |  | 李勇 | 13607367208
17 | 鼎城区现代农业产业园区道路（卧龙岗4组-同心坝） | 鼎城区 | 镇德桥 | 卧龙岗 | 湘交综规〔2021〕240号 | CB79430703 | 1.461 |  | 1.461 |  | 1.461 | 255.6753 | [6 empty] | 1.461 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 255.6753 | [6 empty] | 255.6753 |  | 80.355 |  | 175.3203 |  |  | 李勇 | 13607367208
18 | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段1） | 鼎城区 | 镇德桥 | 刘家桥 | 湘交综规〔2021〕240号 | V090 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 | 39.2 | [6 empty] | 0.35 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 39.2 | [6 empty] | 39.2 |  | 19.25 |  | 19.95 |  |  | 李勇 | 13607367208
19 | 鼎城区牛鼻滩镇高产棉培育基地道路 | 鼎城区 | 牛鼻滩 | 栏马口村 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y224430703 | 2 |  | 2 |  | 2 | 350 | [6 empty] | 2 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 350 | [6 empty] | 350 |  | 110 |  | 240 |  |  | 李勇 | 13607367208
20 | 鼎城区现代农业产业园道路（天花园-童家冲） | 鼎城区 | 花岩溪镇 | 党家庵 | 湘交综规〔2021〕240号 | V002430703 | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 | 297.5 | [6 empty] | 1.7 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 297.5 | [6 empty] | 297.5 |  | 93.5 |  | 204 |  |  | 李勇 | 13607367208
21 | 鼎城区尧天坪镇朱家冲村竹笋种植基地道路 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y250430703 | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | 455 | [6 empty] | 2.6 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 455 | [6 empty] | 455 |  | 143 |  | 312 |  |  | 李勇 | 13607367208
22 | 鼎城区蔡家岗黄山峪村花木基地连接路 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 黄山峪村 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y014430703 | 8.227 |  | 8.227 |  | 8.227 | 1439.725 | [6 empty] | 8.227 | 1 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 1439.725 | [6 empty] | 1439.725 |  | 493.62 |  | 946.105 |  |  | 李勇 | 13607367208
23 | 蔡家岗油茶基地大银岗村公路 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 大银岗 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y231430703 | 8.441 |  | 8.441 |  | 8.441 | 1477.175 | [6 empty] | 8.441 | 1 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 1477.175 | [6 empty] | 1477.175 |  | 506.46 |  | 970.715 |  |  | 李勇 | 13607367208
24 | 谢家铺赵家庵红米种植实验基地连接路 | 鼎城区 | 谢家铺 | 赵家庵村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V088 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 262.5 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 262.5 | [6 empty] | 262.5 |  | 82.5 |  | 180 |  |  | 李勇 | 13607367208
25 | 鼎城区黄土店镇新桥村油茶种植基地2 连接路 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 新桥村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V001430703 | 2 |  | 2 |  | 2 | 350 | [6 empty] | 2 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 350 | [6 empty] | 350 |  | 110 |  | 240 |  |  | 李勇 | 13607367208
26 | 鼎城区红烨旅游景区通景公路 | 鼎城区 | 石板滩 | 拾柴坡村委会 | 湘交综规〔2021〕240号 | V003430703 | 1 |  | 1 |  | 1 | 175 | [6 empty] | 1 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 175 | [6 empty] | 175 |  | 55 |  | 120 |  |  | 李勇 | 13607367208
27 | 鼎城区现代农业产业园区道路（高峰1组-1组） | 鼎城区 | 花岩溪国家森林公园管理处 | 高峰 | 湘交综规〔2021〕240号 | V004430703 | 1.65 |  | 1.65 |  | 1.65 | 288.75 | [6 empty] | 1.65 | 1 | 5 | 水泥混凝土 | 四级 | 288.75 | [6 empty] | 288.75 |  | 90.75 |  | 198 |  |  | 李勇 | 13607367208
28 | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段4） | 鼎城区 | 周家店 | 嚎口村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V005430703 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 | 192.5 | [6 empty] | 1.1 | 1 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 192.5 | [6 empty] | 192.5 |  | 55 |  | 137.5 |  |  | 李勇 | 13607367208
29 | 鼎城区现代农业产业园区道路（走马岗11组-8组） | 鼎城区 | 韩公渡镇 | 走马岗 | 湘交综规〔2021〕240号 | CC35430703 | 1.317 |  | 1.317 |  | 1.317 | 230.475 | [6 empty] | 1.317 | 1 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 230.475 | [6 empty] | 230.475 |  | 65.85 |  | 164.625 |  |  | 李勇 | 13607367208
30 | 花岩溪镇青山沟旅游公路 | 鼎城区 | 花岩溪镇 | 铁山坪村 | 湘交综规〔2021〕240号 | y260430703 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 | 192.5 | [6 empty] | 1.1 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 192.5 | [6 empty] | 192.5 |  | 60.5 |  | 132 |  |  | 李勇 | 13607367208
31 | 双桥坪黑玉米基地双堰堤村公路 | 鼎城区 | 双桥坪 | 双堰堤 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y234430703 | 3.309 |  | 3.309 |  | 3.309 | 579.075 | [6 empty] | 3.309 | 1 | 4.5 | 沥青混凝土 | 四级 | 579.075 | [6 empty] | 579.075 |  | 165.45 |  | 413.625 |  |  | 李勇 | 13607367208
32 | 周家店白鹤寺桑椹产业园连接路 | 鼎城区 | 周家店 | 白鹤寺村 | 湘交综规〔2021〕240号 | CB34430703 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 | 490 | [6 empty] | 2.8 | 1 | 4.5 | 沥青混凝土 | 四级 | 490 | [6 empty] | 490 |  | 140 |  | 350 |  |  | 李勇 | 13607367208
33 | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段5） | 鼎城区 | 周家店 | 新时堰 | 湘交综规〔2021〕240号 | V006430703 | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 | 176.75 | [6 empty] | 1.01 | 1 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 176.75 | [6 empty] | 176.75 |  | 50.5 |  | 126.25 |  |  | 李勇 | 13607367208
34 | 鼎城区蒿子港镇富美村稻虾养殖基地道路 | 鼎城区 | 蒿子港 | 富美 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y662430703 | 2 |  | 2 |  | 2 | 350 | [6 empty] | 2 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 350 | [6 empty] | 350 |  | 110 |  | 240 |  |  | 李勇 | 13607367208
35 | 产业路 | 鼎城区 | 草坪镇 | 枫林口村 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y017430703 | 3.114 |  | 3.114 |  | 3.114 | 544.95 | [6 empty] | 3.114 | 1 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 544.95 | [6 empty] | 544.95 |  | 186.84 |  | 358.11 |  |  | 李勇 | 13607367208
36 | 产业路 | 鼎城区 | 草坪镇 | 放羊坪村 | 湘交综规〔2021〕240号 | C379430703 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 245 | [6 empty] | 1.4 | 1 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 245 | [6 empty] | 245 |  | 84 |  | 161 |  |  | 李勇 | 13607367208
37 | 产业路 | 鼎城区 | 周家店镇 | 大砖桥村 | 湘交综规〔2021〕240号 | X073430703 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 787.5 | [6 empty] | 4.5 | 1 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 787.5 | [6 empty] | 787.5 |  | 247.5 |  | 540 |  |  | 李勇 | 13607367208
38 | 蔡家岗大银岗村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 大银岗村 | 湘交综规〔2021〕240号 | c600430703 | 1.553 |  |  | 1.553 | 1.553 | 147.535 | [12 empty] | 1.553 | 蔡家岗大银岗村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 147.535 | 147.535 |  | 46.59 |  | 100.945 |  |  | 李勇 | 13607367208
39 | 蔡家岗五里溪村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 五里溪 | 湘交综规〔2021〕240号 | vo06430703 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0.64 | 60.8 | [12 empty] | 0.64 | 蔡家岗五里溪村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 60.8 | 60.8 |  | 19.2 |  | 41.6 |  |  | 李勇 | 13607367208
40 | 蔡家岗尹家坪村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 尹家坪村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vo24430703 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0.81 | 76.95 | [12 empty] | 0.81 | 蔡家岗尹家坪村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 76.95 | 76.95 |  | 24.3 |  | 52.65 |  |  | 李勇 | 13607367208
41 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 | 湘交综规〔2021〕240号 | c35a430703 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 114 | [12 empty] | 1.2 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 114 | 114 |  | 36 |  | 78 |  |  | 李勇 | 13607367208
42 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路2 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vo29430703 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0.48 | 45.6 | [12 empty] | 0.48 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 45.6 | 45.6 |  | 14.4 |  | 31.2 |  |  | 李勇 | 13607367208
43 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路3 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vo30430703 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 38 | [12 empty] | 0.4 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路3 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 38 | 38 |  | 12 |  | 26 |  |  | 李勇 | 13607367208
44 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路4 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V012430703 | 1.227 |  |  | 1.227 | 1.227 | 116.565 | [12 empty] | 1.227 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路4 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 116.565 | 116.565 |  | 36.81 |  | 79.755 |  |  | 李勇 | 13607367208
45 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路5 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V011430703 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 137.75 | [12 empty] | 1.45 | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路5 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 137.75 | 137.75 |  | 43.5 |  | 94.25 |  |  | 李勇 | 13607367208
46 | 草坪镇夹溪岭村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 草坪镇 | 夹溪岭村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v538430703 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0.47 | 44.65 | [12 empty] | 0.47 | 草坪镇夹溪岭村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 44.65 | 44.65 |  | 14.1 |  | 30.55 |  |  | 李勇 | 13607367208
47 | 草坪镇兴隆街村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 草坪镇 | 兴隆街村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vc07430703 | 0.961 |  |  | 0.961 | 0.961 | 91.335 | [12 empty] | 0.961 | 草坪镇兴隆街村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 91.335 | 91.335 |  | 28.83 |  | 62.505 |  |  | 李勇 | 13607367208
48 | 韩公渡城址村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 韩公渡 | 城址村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vh31430703 | 1.045 |  |  | 1.045 | 1.045 | 99.275 | [12 empty] | 1.045 | 韩公渡城址村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 99.275 | 99.275 |  | 31.35 |  | 67.925 |  |  | 李勇 | 13607367208
49 | 韩公渡株木山村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 韩公渡 | 株木山 | 湘交综规〔2021〕240号 | c145430703 | 0.775 |  |  | 0.775 | 0.775 | 73.625 | [12 empty] | 0.775 | 韩公渡株木山村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 73.625 | 73.625 |  | 23.25 |  | 50.375 |  |  | 李勇 | 13607367208
50 | 花岩溪镇党家庵村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 花岩溪镇 | 党家庵 | 湘交综规〔2021〕240号 | y995430703 | 1.32 |  |  | 1.32 | 1.32 | 125.4 | [12 empty] | 1.32 | 花岩溪镇党家庵村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 125.4 | 125.4 |  | 39.6 |  | 85.8 |  |  | 李勇 | 13607367208
51 | 黄土店镇陡水坡村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 陡水坡 | 湘交综规〔2021〕240号 | v687430703 | 1.73 |  |  | 1.73 | 1.73 | 164.35 | [12 empty] | 1.73 | 黄土店镇陡水坡村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 164.35 | 164.35 |  | 51.9 |  | 112.45 |  |  | 李勇 | 13607367208
52 | 黄土店镇官仓村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 官仓村 | 湘交综规〔2021〕240号 | y630430703 | 0.485 |  |  | 0.485 | 0.485 | 46.075 | [12 empty] | 0.485 | 黄土店镇官仓村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 46.075 | 46.075 |  | 14.55 |  | 31.525 |  |  | 李勇 | 13607367208
53 | 黄土店镇湖堤村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 湖堤村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vt10430703 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0.81 | 76.95 | [12 empty] | 0.81 | 黄土店镇湖堤村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 76.95 | 76.95 |  | 24.3 |  | 52.65 |  |  | 李勇 | 13607367208
54 | 黄土店镇金城堡村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 金城堡 | 湘交综规〔2021〕240号 | c648430703 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6 | 152 | [12 empty] | 1.6 | 黄土店镇金城堡村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 152 | 152 |  | 48 |  | 104 |  |  | 李勇 | 13607367208
55 | 黄土店镇清水冲村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 清水冲 | 湘交综规〔2021〕240号 | vt30430703 | 0.68 |  |  | 0.68 | 0.68 | 64.6 | [12 empty] | 0.68 | 黄土店镇清水冲村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 64.6 | 64.6 |  | 20.4 |  | 44.2 |  |  | 李勇 | 13607367208
56 | 黄土店镇清水冲村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 清水冲 | 湘交综规〔2021〕240号 | v673430703 | 0.512 |  |  | 0.512 | 0.512 | 48.64 | [12 empty] | 0.512 | 黄土店镇清水冲村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 48.64 | 48.64 |  | 15.36 |  | 33.28 |  |  | 李勇 | 13607367208
57 | 黄土店镇云峰山村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 云峰山村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v661430703 | 0.518 |  |  | 0.518 | 0.518 | 49.21 | [12 empty] | 0.518 | 黄土店镇云峰山村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 49.21 | 49.21 |  | 15.54 |  | 33.67 |  |  | 李勇 | 13607367208
58 | 黄土店镇云峰山村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 云峰山村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v667430703 | 0.554 |  |  | 0.554 | 0.554 | 52.63 | [12 empty] | 0.554 | 黄土店镇云峰山村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 52.63 | 52.63 |  | 16.62 |  | 36.01 |  |  | 李勇 | 13607367208
59 | 牛鼻滩镇白洋湖村村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 白洋湖村 | 湘交综规〔2021〕240号 | C553430703 | 0.572 |  |  | 0.572 | 0.572 | 54.34 | [12 empty] | 0.572 | 牛鼻滩镇白洋湖村村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 54.34 | 54.34 |  | 17.16 |  | 37.18 |  |  | 李勇 | 13607367208
60 | 牛鼻滩镇白洋湖村村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 白洋湖村 | 湘交综规〔2021〕240号 | C554430703 | 0.73 |  |  | 0.73 | 0.73 | 69.35 | [12 empty] | 0.73 | 牛鼻滩镇白洋湖村村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 69.35 | 69.35 |  | 21.9 |  | 47.45 |  |  | 李勇 | 13607367208
61 | 牛鼻滩镇谈家河村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 谈家河 | 湘交综规〔2021〕240号 | v388430703 | 2 |  |  | 2 | 2 | 190 | [12 empty] | 2 | 牛鼻滩镇谈家河村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 190 | 190 |  | 60 |  | 130 |  |  | 李勇 | 13607367208
62 | 牛鼻滩镇芷湾村村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 | 湘交综规〔2021〕240号 | C83A430703 | 0.672 |  |  | 0.672 | 0.672 | 63.84 | [12 empty] | 0.672 | 牛鼻滩镇芷湾村村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 63.84 | 63.84 |  | 20.16 |  | 43.68 |  |  | 李勇 | 13607367208
63 | 牛鼻滩镇芷湾村村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V253430703 | 1.055 |  |  | 1.055 | 1.055 | 100.225 | [12 empty] | 1.055 | 牛鼻滩镇芷湾村村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 100.225 | 100.225 |  | 31.65 |  | 68.575 |  |  | 李勇 | 13607367208
64 | 十美堂镇白泥洲村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 白泥洲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V117430703 | 0.505 |  |  | 0.505 | 0.505 | 47.975 | [12 empty] | 0.505 | 十美堂镇白泥洲村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 47.975 | 47.975 |  | 15.15 |  | 32.825 |  |  | 李勇 | 13607367208
65 | 十美堂镇白泥洲村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 白泥洲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | C59B430703 | 0.565 |  |  | 0.565 | 0.565 | 53.675 | [12 empty] | 0.565 | 十美堂镇白泥洲村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 53.675 | 53.675 |  | 16.95 |  | 36.725 |  |  | 李勇 | 13607367208
66 | 十美堂镇邓家窖村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 邓家窖村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VM09430703 | 1.14 |  |  | 1.14 | 1.14 | 108.3 | [12 empty] | 1.14 | 十美堂镇邓家窖村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 108.3 | 108.3 |  | 34.2 |  | 74.1 |  |  | 李勇 | 13607367208
67 | 十美堂镇庆福村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 庆福村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VM24430703 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 142.5 | [12 empty] | 1.5 | 十美堂镇庆福村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 142.5 | 142.5 |  | 45 |  | 97.5 |  |  | 李勇 | 13607367208
68 | 十美堂镇胜利村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 胜利村 | 湘交综规〔2021〕240号 | CH75430703 | 1.56 |  |  | 1.56 | 1.56 | 124.8 | [12 empty] | 1.56 | 十美堂镇胜利村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 124.8 | 124.8 |  | 46.8 |  | 78 |  |  | 李勇 | 13607367208
69 | 十美堂镇同兴村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 同兴村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V027430703 | 0.51 |  |  | 0.51 | 0.51 | 48.45 | [12 empty] | 0.51 | 十美堂镇同兴村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 48.45 | 48.45 |  | 15.3 |  | 33.15 |  |  | 李勇 | 13607367208
70 | 十美堂镇一港村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 一港村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V028430703 | 2 |  |  | 2 | 2 | 190 | [12 empty] | 2 | 十美堂镇一港村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 190 | 190 |  | 60 |  | 130 |  |  | 李勇 | 13607367208
71 | 十美堂镇紫流村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 紫流村 | 湘交综规〔2021〕240号 | Y585430703 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 47.5 | [12 empty] | 0.5 | 十美堂镇紫流村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 47.5 | 47.5 |  | 15 |  | 32.5 |  |  | 李勇 | 13607367208
72 | 十美堂镇紫流村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 紫流村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V099430703 | 0.431 |  |  | 0.431 | 0.431 | 40.945 | [12 empty] | 0.431 | 十美堂镇紫流村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 40.945 | 40.945 |  | 12.93 |  | 28.015 |  |  | 李勇 | 13607367208
73 | 石公桥镇丁家垸村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 丁家垸村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V169430703 | 1.04 |  |  | 1.04 | 1.04 | 98.8 | [12 empty] | 1.04 | 石公桥镇丁家垸村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 98.8 | 98.8 |  | 31.2 |  | 67.6 |  |  | 李勇 | 13607367208
74 | 石公桥镇丁家垸村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 丁家垸村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V030430703 | 0.813 |  |  | 0.813 | 0.813 | 77.235 | [12 empty] | 0.813 | 石公桥镇丁家垸村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 77.235 | 77.235 |  | 24.39 |  | 52.845 |  |  | 李勇 | 13607367208
75 | 石公桥镇贵家铺村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 贵家铺村 | 湘交综规〔2021〕240号 | C778430703 | 1.43 |  |  | 1.43 | 1.43 | 135.85 | [12 empty] | 1.43 | 石公桥镇贵家铺村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 135.85 | 135.85 |  | 42.9 |  | 92.95 |  |  | 李勇 | 13607367208
76 | 石公桥镇贵家铺村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 贵家铺村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vq51430703 | 1.068 |  |  | 1.068 | 1.068 | 101.46 | [12 empty] | 1.068 | 石公桥镇贵家铺村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 101.46 | 101.46 |  | 32.04 |  | 69.42 |  |  | 李勇 | 13607367208
77 | 石公桥镇芦茅岗村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 芦茅岗村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V197430703 | 0.582 |  |  | 0.582 | 0.582 | 55.29 | [12 empty] | 0.582 | 石公桥镇芦茅岗村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 55.29 | 55.29 |  | 17.46 |  | 37.83 |  |  | 李勇 | 13607367208
78 | 石公桥镇赵家垱村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VQ22430703 | 1.115 |  |  | 1.115 | 1.115 | 105.925 | [12 empty] | 1.115 | 石公桥镇赵家垱村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 105.925 | 105.925 |  | 33.45 |  | 72.475 |  |  | 李勇 | 13607367208
79 | 石公桥镇赵家垱村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v172430703 | 1 |  |  | 1 | 1 | 95 | [12 empty] | 1 | 石公桥镇赵家垱村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 95 | 95 |  | 30 |  | 65 |  |  | 李勇 | 13607367208
80 | 双桥坪涂家坪村新村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 双桥坪 | 涂家坪 | 湘交综规〔2021〕240号 | v397430703 | 1.135 |  |  | 1.135 | 1.135 | 107.825 | [12 empty] | 1.135 | 双桥坪涂家坪村新村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 107.825 | 107.825 |  | 34.05 |  | 73.775 |  |  | 李勇 | 13607367208
81 | 谢家铺镇白泥塘村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 谢家铺镇 | 白泥塘村 | 湘交综规〔2021〕240号 | y630430703 | 1.11 |  |  | 1.11 | 1.11 | 105.45 | [12 empty] | 1.11 | 谢家铺镇白泥塘村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 105.45 | 105.45 |  | 33.3 |  | 72.15 |  |  | 李勇 | 13607367208
82 | 谢家铺镇河头村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 谢家铺镇 | 河头村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vx04430703 | 1.014 |  |  | 1.014 | 1.014 | 96.33 | [12 empty] | 1.014 | 谢家铺镇河头村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 96.33 | 96.33 |  | 30.42 |  | 65.91 |  |  | 李勇 | 13607367208
83 | 许家桥乡珊瑚岗村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 许家桥乡 | 珊瑚岗 | 湘交综规〔2021〕240号 | vx67430703 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.75 | 71.25 | [12 empty] | 0.75 | 许家桥乡珊瑚岗村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 71.25 | 71.25 |  | 22.5 |  | 48.75 |  |  | 李勇 | 13607367208
84 | 许家桥镇八叶桥村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 八叶桥村 | 湘交综规〔2021〕240号 | vx56430703 | 0.987 |  |  | 0.987 | 0.987 | 93.765 | [12 empty] | 0.987 | 许家桥镇八叶桥村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 93.765 | 93.765 |  | 29.61 |  | 64.155 |  |  | 李勇 | 13607367208
85 | 许家桥镇赤家岗村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 赤家岗村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v579430703 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 47.5 | [12 empty] | 0.5 | 许家桥镇赤家岗村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 47.5 | 47.5 |  | 15 |  | 32.5 |  |  | 李勇 | 13607367208
86 | 许家桥镇赤家岗村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 赤家岗村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v580430703 | 1 |  |  | 1 | 1 | 95 | [12 empty] | 1 | 许家桥镇赤家岗村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 95 | 95 |  | 30 |  | 65 |  |  | 李勇 | 13607367208
87 | 许家桥镇中堰村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 中堰村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v601430703 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0.49 | 46.55 | [12 empty] | 0.49 | 许家桥镇中堰村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 46.55 | 46.55 |  | 14.7 |  | 31.85 |  |  | 李勇 | 13607367208
88 | 尧天坪双合桥村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 双合桥村 | 湘交综规〔2021〕240号 | v600430703 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 114 | [12 empty] | 1.2 | 尧天坪双合桥村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 114 | 114 |  | 36 |  | 78 |  |  | 李勇 | 13607367208
89 | 尧天坪镇发旺桥村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 发旺桥 | 湘交综规〔2021〕240号 | v471430703 | 1.172 |  |  | 1.172 | 1.172 | 111.34 | [12 empty] | 1.172 | 尧天坪镇发旺桥村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 111.34 | 111.34 |  | 35.16 |  | 76.18 |  |  | 李勇 | 13607367208
90 | 尧天坪镇发旺桥村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 发旺桥 | 湘交综规〔2021〕240号 | v472430703 | 0.92 |  |  | 0.92 | 0.92 | 87.4 | [12 empty] | 0.92 | 尧天坪镇发旺桥村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 87.4 | 87.4 |  | 27.6 |  | 59.8 |  |  | 李勇 | 13607367208
91 | 尧天坪镇喜洋村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 喜洋村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V022430703 | 1 |  |  | 1 | 1 | 95 | [12 empty] | 1 | 尧天坪镇喜洋村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 95 | 95 |  | 30 |  | 65 |  |  | 李勇 | 13607367208
92 | 镇德桥镇张家桥村村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 镇德桥镇 | 张家桥村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V029430703 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | 76 | [12 empty] | 0.8 | 镇德桥镇张家桥村村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 76 | 76 |  | 24 |  | 52 |  |  | 李勇 | 13607367208
93 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VZ08430703 | 0.774 |  |  | 0.774 | 0.774 | 73.53 | [12 empty] | 0.774 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 73.53 | 73.53 |  | 23.22 |  | 50.31 |  |  | 李勇 | 13607367208
94 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VZ24430703 | 0.345 |  |  | 0.345 | 0.345 | 32.775 | [12 empty] | 0.345 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 32.775 | 32.775 |  | 10.35 |  | 22.425 |  |  | 李勇 | 13607367208
95 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路3 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VZ26430703 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.55 | 52.25 | [12 empty] | 0.55 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路3 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 52.25 | 52.25 |  | 16.5 |  | 35.75 |  |  | 李勇 | 13607367208
96 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路4 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V023430703 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.375 | 35.625 | [12 empty] | 0.375 | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路4 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 35.625 | 35.625 |  | 11.25 |  | 24.375 |  |  | 李勇 | 13607367208
97 | 中河口镇南洲村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 中河口镇 | 南洲村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VZ02430703 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 | 85.5 | [12 empty] | 0.9 | 中河口镇南洲村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 85.5 | 85.5 |  | 27 |  | 58.5 |  |  | 李勇 | 13607367208
98 | 周家店镇大砖桥村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 周家店镇 | 大砖桥村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V305430703 | 0.965 |  |  | 0.965 | 0.965 | 91.675 | [12 empty] | 0.965 | 周家店镇大砖桥村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 91.675 | 91.675 |  | 28.95 |  | 62.725 |  |  | 李勇 | 13607367208
99 | 周家店镇荷花村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 周家店镇 | 镇荷花村 | 湘交综规〔2021〕240号 | c049430703 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 123.5 | [12 empty] | 1.3 | 周家店镇荷花村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 123.5 | 123.5 |  | 39 |  | 84.5 |  |  | 李勇 | 13607367208
100 | 周家店镇团垱坪村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 周家店镇 | 团垱坪村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VJ15430703 | 0.778 |  |  | 0.778 | 0.778 | 73.91 | [12 empty] | 0.778 | 周家店镇团垱坪村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 73.91 | 73.91 |  | 23.34 |  | 50.57 |  |  | 李勇 | 13607367208
101 | 周家店镇团垱坪村与撤并村便捷连通路2 | 鼎城区 | 周家店镇 | 团垱坪村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VJ14430703 | 1.21 |  |  | 1.21 | 1.21 | 114.95 | [12 empty] | 1.21 | 周家店镇团垱坪村与撤并村便捷连通路2 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 114.95 | 114.95 |  | 36.3 |  | 78.65 |  |  | 李勇 | 13607367208
102 | 周家店镇新时堰村村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 周家店镇 | 新时堰村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VJ17430703 | 0.86 |  |  | 0.86 | 0.86 | 81.7 | [12 empty] | 0.86 | 周家店镇新时堰村村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 81.7 | 81.7 |  | 25.8 |  | 55.9 |  |  | 李勇 | 13607367208
103 | 周家店镇阳陂庵村村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 周家店镇 | 阳陂庵村 | 湘交综规〔2021〕240号 | VJ12430703 | 0.906 |  |  | 0.906 | 0.906 | 86.07 | [12 empty] | 0.906 | 周家店镇阳陂庵村村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 86.07 | 86.07 |  | 27.18 |  | 58.89 |  |  | 李勇 | 13607367208
104 | 周家店镇濠口村村与撤并村便捷连通路 | 鼎城区 | 周家店镇 | 濠口村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V301430703 | 1 |  |  | 1 | 1 | 95 | [12 empty] | 1 | 周家店镇濠口村村与撤并村便捷连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 95 | 95 |  | 30 |  | 65 |  |  | 李勇 | 13607367208
105 | 蒿子港太岳村新村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 蒿子港 | 太岳村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V025430703 | 0.51 |  |  | 0.51 | 0.51 | 48.45 | [12 empty] | 0.51 | 蒿子港太岳村新村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 48.45 | 48.45 |  | 15.3 |  | 33.15 |  |  | 李勇 | 13607367208
106 | 蒿子港镇民康村新村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 蒿子港镇 | 民康村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V024430703 | 0.905 |  |  | 0.905 | 0.905 | 85.975 | [12 empty] | 0.905 | 蒿子港镇民康村新村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 85.975 | 85.975 |  | 27.15 |  | 58.825 |  |  | 李勇 | 13607367208
107 | 蒿子港镇太岳村新村与撤并村连通路 | 鼎城区 | 蒿子港镇 | 太岳村 | 湘交综规〔2021〕240号 | V026430703 | 0.525 |  |  | 0.525 | 0.525 | 49.875 | [12 empty] | 0.525 | 蒿子港镇太岳村新村与撤并村连通路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 49.875 | 49.875 |  | 15.75 |  | 34.125 |  |  | 李勇 | 13607367208
单位负责人：李勇 | [19 empty] | 填报人：陈剑 | [5 empty] | 联系电话：7382891 | [10 empty] | 填报日期:2022年 11月15 日

## 安防2
附件2
2022年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位:鼎城区交通运输局
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [7 empty] | 29.001 | 793.47 | 793.47 |  | 261.009 |  | 532.461
1 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 荷包湖村 | 上河村部-康乐3组 | C037430703 | 5 | 湘交农路〔2022〕17号 | 5 | 135 | 135 |  | 45 |  | 90 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
2 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 丁家垸村 | 8组至8组 | CZ19430703 | 1.819 | 湘交农路〔2022〕17号 | 1.82 | 60.564 | 60.564 |  | 16.38 |  | 44.184 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
3 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 百家湖村 | 芷百线 | C154430703 | 2 | 湘交农路〔2022〕17号 | 2 | 54 | 54 |  | 18 |  | 36 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
4 | 鼎城区 | 谢家铺镇 | 白泥塘村 | 7组-杉木2组 | C356430703 | 1.596 | 湘交农路〔2022〕17号 | 1.6 | 38.199 | 38.199 |  | 14.4 |  | 23.799 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
5 | 鼎城区 | 蒿子港镇 | 社区 | 镇幸线 | C021430703 | 2.884 | 湘交农路〔2022〕17号 | 2.88 | 60.564 | 60.564 |  | 25.92 |  | 34.644 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
6 | 鼎城区 | 韩公渡镇 | 走马岗村 | 小山6组-大路陂2组 | C140430703 | 7.543 | 湘交农路〔2022〕17号 | 7.54 | 208.797 | 208.797 |  | 67.86 |  | 140.937 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
7 | 鼎城区 | 斗姆湖街道 | 社区 | 马黑7线 | C975430703 | 1.669 | 湘交农路〔2022〕17号 | 1.669 | 51.723 | 51.723 |  | 15.021 |  | 36.702 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
8 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 双合桥村 | 中24线 | C988430703 | 2.463 | 湘交农路〔2022〕17号 | 2.63 | 51.723 | 51.723 |  | 23.67 |  | 28.053 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
9 | 鼎城区 | 花岩溪管理处 | 林场 | 三五神线 | CA03430703 | 0.8 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.8 | 40.275 | 40.275 |  | 7.2 |  | 33.075 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
10 | 鼎城区 | 许家桥乡 | 双冲村 | 5组-耙泥湾 | CA15430703 | 1.917 | 湘交农路〔2022〕17号 | 1.917 | 68.565 | 68.565 |  | 17.253 |  | 51.312 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
11 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV50430703 | 0.03 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.03 | 0.63 | 0.63 |  | 0.27 |  | 0.36 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
12 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV50430703 | 0.15 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.15 | 3.15 | 3.15 |  | 1.35 |  | 1.8 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
13 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV50430703 | 0.03 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.03 | 0.63 | 0.63 |  | 0.27 |  | 0.36 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
14 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV50430703 | 0.054 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.054 | 1.13 | 1.13 |  | 0.486 |  | 0.644 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
15 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV52430703 | 0.022 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.022 | 0.46 | 0.46 |  | 0.198 |  | 0.262 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
16 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV52430703 | 0.07 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.07 | 1.47 | 1.47 |  | 0.63 |  | 0.84 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
17 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV76430703 | 0.096 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.096 | 2.02 | 2.02 |  | 0.864 |  | 1.156 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
18 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV76430703 | 0.069 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.069 | 1.45 | 1.45 |  | 0.621 |  | 0.829 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
19 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV76430703 | 0.036 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.036 | 0.76 | 0.76 |  | 0.324 |  | 0.436 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
20 | 鼎城区 | 石板滩镇 | 荷花堰社区 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV23430703 | 0.065 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.065 | 1.37 | 1.37 |  | 0.585 |  | 0.785 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
21 | 鼎城区 | 石板滩镇 | 荷花堰社区 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV50430703 | 0.124 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.124 | 2.6 | 2.6 |  | 1.116 |  | 1.484 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
22 | 鼎城区 | 石板滩镇 | 荷花堰社区 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV50430703 | 0.085 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.085 | 1.79 | 1.79 |  | 0.765 |  | 1.025 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
23 | 鼎城区 | 石板滩镇 | 荷花堰社区 | 公铁并行路段（V350430703〕 | C246430703 | 0.116 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.116 | 2.44 | 2.44 |  | 1.044 |  | 1.396 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
24 | 鼎城区 | 石板滩镇 | 荷花堰社区 | 公铁并行路段（V350430703〕 | C246430703 | 0.11 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.11 | 2.31 | 2.31 |  | 0.99 |  | 1.32 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
25 | 鼎城区 | 石板滩镇 | 荷花堰社区 | 公铁并行路段（V350430703〕 | CV23430703 | 0.088 | 湘交农路〔2022〕17号 | 0.088 | 1.85 | 1.85 |  | 0.792 |  | 1.058 |  |  | 肖长勇 | 18873686698
单位负责人：李勇 |  |  |  | 填报人：陈剑 |  | 联系电话：7382891 | [10 empty] | 填报日期:2022年11月15日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。